## Trang tính1
Công nghệ:
-BE: dotnet
-FE: reacjs
-PostgresSQL
Module | Nhóm chức năng | Module | Nhóm chức năng | Chức năng | Mô tả | Ưu tiên | BE | FE | BA+Design
CORE | Auth & Security | CORE | Auth & Security | Authentication | Đăng nhập, đăng xuất, quản lý phiên, token | P0 | Thưởng | Khải | Tài
CORE | Auth & Security | CORE | Auth & Security | Authorization | Phân quyền theo vai trò (Admin, BQL, Cư dân, Kỹ thuật...) | P0 | Thưởng | Thưởng | Thưởng
CORE | User Management | CORE | User Management | Quản lý tài khoản | CRUD tài khoản người dùng hệ thống | P0 | Khải | Khải | Tài
CORE | User Management | CORE | User Management | Liên kết định danh | Liên kết tài khoản ↔ cư dân ↔ căn hộ | P0 | Thưởng | Tài | Tài
CORE | User Management | CORE | User Management | Audit Log | Lịch sử hoạt động toàn hệ thống | P0 | Tài | Khải | Khải
CORE | Notification Engine | CORE | Notification Engine | Gửi thông báo | Push notification, email, SMS | P0 | Khải | Khải | Khải
CORE | Notification Engine | CORE | Notification Engine | Lịch sử thông báo | Tra cứu thông báo đã gửi | P0 | Thưởng | Thưởng | Thưởng
CORE | Configuration | CORE | Configuration | Danh mục dùng chung | Loại phí, loại tài sản, loại dịch vụ... | P0 | Thưởng | Khải | Tài
CORE | Reporting | CORE | Reporting | Dashboard tổng quan | Thống kê tổng hợp toàn khu | P0 | Thưởng | Thưởng | Thưởng
[7 empty] | Đã xác nhận | Đã xác nhận | Đã xác nhận
thêm permission

## Trang tính2
CORE MODULE — TIMELINE 16/03 → 15/04/2025 ¦ BA+Design · Backend · Frontend
Role | Nhóm | Task / Deliverable | Tuần 1 (16/03 – 22/03) | [6 empty] | Tuần 2 (23/03 – 29/03) | [6 empty] | Tuần 3 (30/03 – 05/04) | [6 empty] | Tuần 4 (06/04 – 12/04)
|  |  | CN 16/3 | T2 17/3 | T3 18/3 | T4 19/3 | T5 20/3 | T6 21/3 | T7 22/3 | CN 23/3 | T2 24/3 | T3 25/3 | T4 26/3 | T5 27/3 | T6 28/3 | T7 29/3 | CN 30/3 | T2 31/3 | T3 1/4 | T4 2/4 | T5 3/4 | T6 4/4 | T7 5/4 | CN 6/4 | T2 7/4 | T3 8/4 | T4 9/4 | T5 10/4 | T6 11/4 | T7 12/4 | CN 13/4 | T2 14/4 | T3 15/4
BA+Design
BA+Design | Auth | Spec: Login / RBAC flow
BA+Design | Auth | Wireframe: Login, phân quyền UI
BA+Design | User Mgmt | Spec: Tài khoản & Liên kết định danh
BA+Design | User Mgmt | Wireframe: Màn hình user management
BA+Design | Config | Spec: Cấu hình & Danh mục hệ thống
BA+Design | Notify | Spec: Notification engine
BA+Design | Notify | Wireframe: Màn hình thông báo
BA+Design | Storage | Spec: File & Storage
BA+Design | Audit | Spec: Audit log
BA+Design | Review | Design review & handoff tổng thể
Backend
Backend | Auth | API: Auth (JWT, refresh token)
Backend | Auth | API: RBAC middleware & roles
Backend | User Mgmt | API: CRUD tài khoản
Backend | User Mgmt | API: Liên kết tài khoản ↔ cư dân
Backend | Config | API: Cấu hình & Danh mục
Backend | Notify | Service: Notification (push/email)
Backend | Storage | Service: Upload/Download file
Backend | Audit | API: Audit log
Backend | Testing | Unit test & integration test
Frontend
Frontend | Auth | UI: Màn hình Login
Frontend | Auth | UI: Phân quyền / role guard
Frontend | User Mgmt | UI: Quản lý tài khoản
Frontend | Config | UI: Cấu hình hệ thống & Danh mục
Frontend | Notify | UI: Notification center
Frontend | Storage | UI: Upload / preview file
Frontend | Audit | UI: Audit log viewer
Frontend | Testing | UAT & bug fix

## Trang tính3
TASK LIST — CORE MODULE ¦ 16/03 → 15/04/2025
Role | Nhóm | Task / Deliverable | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
BA+Design | Auth | Spec: Login / RBAC flow | 2025-03-16 | 2025-03-19 | 3
BA+Design | Auth | Wireframe: Login, phân quyền UI | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 4
BA+Design | User Mgmt | Spec: Tài khoản & Liên kết định danh | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 4
BA+Design | User Mgmt | Wireframe: Màn hình user management | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5
BA+Design | Config | Spec: Cấu hình & Danh mục hệ thống | 2025-03-26 | 2025-03-30 | 3
BA+Design | Notify | Spec: Notification engine | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4
BA+Design | Notify | Wireframe: Màn hình thông báo | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 4
BA+Design | Storage | Spec: File & Storage | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 3
BA+Design | Audit | Spec: Audit log | 2025-04-05 | 2025-04-09 | 3
BA+Design | Review | Design review & handoff tổng thể | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 4
Backend | Auth | API: Auth (JWT, refresh token) | 2025-03-16 | 2025-03-22 | 5
Backend | Auth | API: RBAC middleware & roles | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 5
Backend | User Mgmt | API: CRUD tài khoản | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 5
Backend | User Mgmt | API: Liên kết tài khoản ↔ cư dân | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 4
Backend | Config | API: Cấu hình & Danh mục | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 4
Backend | Notify | Service: Notification (push/email) | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 5
Backend | Storage | Service: Upload/Download file | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 4
Backend | Audit | API: Audit log | 2025-04-08 | 2025-04-12 | 4
Backend | Testing | Unit test & integration test | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 4
Frontend | Auth | UI: Màn hình Login | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 4
Frontend | Auth | UI: Phân quyền / role guard | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5
Frontend | User Mgmt | UI: Quản lý tài khoản | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 4
Frontend | Config | UI: Cấu hình hệ thống & Danh mục | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 5
Frontend | Notify | UI: Notification center | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 5
Frontend | Storage | UI: Upload / preview file | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5
Frontend | Audit | UI: Audit log viewer | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 3
Frontend | Testing | UAT & bug fix | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 2

## Trang tính4
PHASE 2 – PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ MODULE (15/04/2025 – 15/05/2025)
Mỗi người phụ trách 1 module, chạy song song: Khảo sát → Use case → Luồng → ERD → BA Spec
Người | Module | Deliverable | Mô tả | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
Thưởng | Quản lý Tài sản | Khảo sát & phân tích bài toán | Thu thập yêu cầu, nghiên cứu nghiệp vụ quản lý tài sản | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 7
Thưởng | Quản lý Tài sản | Vẽ Use case diagram | Sơ đồ use case: quản lý, bảo trì, kiểm kê tài sản | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 5
Thưởng | Quản lý Tài sản | Activity & Flow diagram | Luồng xử lý chính: vòng đời tài sản, quy trình bảo trì | 2025-04-27 | 2025-05-01 | 5
Thưởng | Quản lý Tài sản | ERD & Database schema | Thiết kế ERD, mapping entity & relation cho module tài sản | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 7
Thưởng | Quản lý Tài sản | BA Spec & Tài liệu phân tích | Hoàn thiện đặc tả yêu cầu, review với nhóm | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 7
Khải | Quản lý Dịch vụ | Khảo sát & phân tích bài toán | Thu thập yêu cầu, nghiên cứu nghiệp vụ quản lý dịch vụ | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 7
Khải | Quản lý Dịch vụ | Vẽ Use case diagram | Sơ đồ use case: đăng ký dịch vụ, xử lý yêu cầu, thanh toán | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 5
Khải | Quản lý Dịch vụ | Activity & Flow diagram | Luồng: đăng ký dịch vụ → xử lý → phản hồi cư dân | 2025-04-27 | 2025-05-01 | 5
Khải | Quản lý Dịch vụ | ERD & Database schema | Thiết kế ERD, mapping entity & relation cho module dịch vụ | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 7
Khải | Quản lý Dịch vụ | BA Spec & Tài liệu phân tích | Hoàn thiện đặc tả, wireframe cơ bản, review với nhóm | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 7
Tài | Quản lý Dân cư | Khảo sát & phân tích bài toán | Thu thập yêu cầu, nghiên cứu nghiệp vụ quản lý dân cư | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 7
Tài | Quản lý Dân cư | Vẽ Use case diagram | Sơ đồ use case: hộ khẩu, tạm trú, phương tiện, kiểm soát | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 5
Tài | Quản lý Dân cư | Activity & Flow diagram | Luồng: đăng ký cư dân → kiểm soát → sự cố → xử lý | 2025-04-27 | 2025-05-01 | 5
Tài | Quản lý Dân cư | ERD & Database schema | Thiết kế ERD, mapping entity & relation cho module dân cư | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 7
Tài | Quản lý Dân cư | BA Spec & Tài liệu phân tích | Hoàn thiện đặc tả yêu cầu, review với nhóm | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 7

## Trang tính5
GANTT – PHASE 2 (15/04/2025 – 15/05/2025)
Người | Module | Deliverable | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15
Thưởng | Quản lý Tài sản | Khảo sát & phân tích | bar: 2026-04-15 to 2026-04-21
Thưởng | Quản lý Tài sản | Use case diagram | bar: 2026-04-22 to 2026-04-26
Thưởng | Quản lý Tài sản | Activity & Flow diagram | bar: 2026-04-27 to 2026-05-01
Thưởng | Quản lý Tài sản | ERD & DB Schema | bar: 2026-05-02 to 2026-05-08
Thưởng | Quản lý Tài sản | BA Spec & Tài liệu | bar: 2026-05-09 to 2026-05-15
Khải | Quản lý Dịch vụ | Khảo sát & phân tích | bar: 2026-04-15 to 2026-04-21
Khải | Quản lý Dịch vụ | Use case diagram | bar: 2026-04-22 to 2026-04-26
Khải | Quản lý Dịch vụ | Activity & Flow diagram | bar: 2026-04-27 to 2026-05-01
Khải | Quản lý Dịch vụ | ERD & DB Schema | bar: 2026-05-02 to 2026-05-08
Khải | Quản lý Dịch vụ | BA Spec & Tài liệu | bar: 2026-05-09 to 2026-05-15
Tài | Quản lý Dân cư | Khảo sát & phân tích | bar: 2026-04-15 to 2026-04-21
Tài | Quản lý Dân cư | Use case diagram | bar: 2026-04-22 to 2026-04-26
Tài | Quản lý Dân cư | Activity & Flow diagram | bar: 2026-04-27 to 2026-05-01
Tài | Quản lý Dân cư | ERD & DB Schema | bar: 2026-05-02 to 2026-05-08
Tài | Quản lý Dân cư | BA Spec & Tài liệu | bar: 2026-05-09 to 2026-05-15