## Theo dõi lỗi
ID | Nhóm chức năng | Màn hình / Vị trí (file:dòng) | Mô tả lỗi | Mức độ | Đánh giá / Ảnh hưởng | Hướng xử lý | Người phụ trách | Deadline | Test lần 1 | Test lần 2 | Test lần 3 | Trạng thái
BUG-01 | Hệ thống (RBAC UI) | Toàn bộ components/* (chỉ layout.tsx dùng hasPermission) | Nút Tạo/Sửa/Xoá/Duyệt/Phân công/Thực thi hiển thị cho mọi vai trò, không ẩn/disable theo quyền; chỉ bị chặn 403 ở backend khi bấm. | Cao | UX xấu, gây nhầm lẫn vai trò; người dùng bấm nút không dùng được. | Bọc nút bằng hasPermission(code); nhân rộng ra mọi trang nghiệp vụ: Tài sản, Mua sắm, Sự cố (ticket), Bảo trì (WO), Kho, Nhà thầu. | Nguyễn Xuân Thưởng | 22/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-02 | Tài sản | components/assets/AssetList.tsx:202-218 | Form Sửa tài sản không gửi đủ field (thiếu vendorId, accountCode, paymentMethod, installationDate, parentAssetId); backend UpdateAsync ghi đè null → mất dữ liệu. | Cao | Nguy cơ mất dữ liệu khi chỉnh sửa tài sản đã có nhà cung cấp/định khoản. | Dùng helper full-payload (như toWorkOrderUpdate) để gửi đầy đủ trường khi update. | Nguyễn Xuân Thưởng | 22/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-03 | Kho vật tư | components/inventory/InventoryTransactions.tsx:109-111 | Gửi tên người (free-text) vào field performedBy kiểu Guid? và mã free-text ('WO-2026-0098') vào referenceId kiểu Guid? → backend 400 khi nhập. | Cao | Không tạo được phiếu xuất/nhập khi điền người thực hiện hoặc chứng từ tham chiếu. | Gửi EMPTY_GUID + thêm field tên/hoặc dùng dropdown lookup ra Guid thật. | Nguyễn Xuân Thưởng | 22/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-04 | Tài sản | components/assets/AssetList.tsx:421,430,433 | Ô số Giá mua / Vòng đời (tháng) / Giá trị thu hồi thiếu min=0 → nhập được số âm. | Trung bình | Dữ liệu tài chính sai lệch, ảnh hưởng tính khấu hao. | Thêm min={0} cho các Input type=number; validate ≥ 0 khi submit. | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-05 | Tài sản | components/assets/AssetList.tsx:423-427 | Không validate ngày: Ngày mua có thể ở tương lai; Hết hạn bảo hành có thể trước Ngày mua. | Trung bình | Dữ liệu vòng đời tài sản không nhất quán. | Ràng buộc purchaseDate ≤ hôm nay và ≤ warrantyExpiryDate. | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-06 | Thanh lý tài sản | components/assets/DisposalList.tsx:159 | Ô Giá trị thanh lý thiếu min → nhập âm. | Trung bình | Sai số liệu thanh lý/định khoản. | Thêm min=0 + validate ≥ 0 khi submit. | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-07 | Sự cố / SLA | components/cm/SLAConfig.tsx:255-265 | Không validate thứ tự leo thang (L1<L2<L3) và Thời gian phản hồi < giải quyết → lưu cấu hình vô lý. | Trung bình | Cơ chế leo thang SLA có thể sai logic. | Thêm validate tăng dần L1<L2<L3 và response<resolution trước khi lưu. | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-08 | Bảo trì / WO | components/pm/WorkOrderDetail.tsx:533 | Nút 'Huỷ phiếu' trong modal không disable khi đang gọi API → double-submit. | Thấp | Có thể gửi 2 yêu cầu huỷ liên tiếp. | Thêm cờ busy/disabled cho nút trong lúc gọi API. | Nguyễn Xuân Thưởng | 28/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-09 | Bảo trì / WO | components/assets/AssetDetail.tsx:370; components/pm/WorkOrderList.tsx:271 | Ô 'Ước tính (giờ)' thiếu min → nhập số âm. | Thấp | Số giờ ước tính có thể âm. | Thêm min={0}. | Nguyễn Xuân Thưởng | 28/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-10 | Kho vật tư | components/inventory/InventoryTransactions.tsx:33-35 | txnCode sinh random 4 số ở client dù DTO đánh required (nên để server sinh) → rủi ro trùng mã. | Trung bình | Có thể trùng mã giao dịch trong năm. | Đổi txnCode sang mã theo mốc thời gian (base36) để giảm rủi ro trùng (server-gen để đợt sau). | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-11 | Kho vật tư | components/inventory/InventoryTransactions.tsx:99-115 | Ghi nhiều dòng bằng vòng lặp create tuần tự; lỗi giữa chừng để lại commit dở dang (không rollback). | Trung bình | Dữ liệu kho không toàn vẹn khi lỗi giữa chừng. | Báo rõ số dòng đã ghi khi lỗi giữa chừng để đối soát (giảm nhẹ; batch/transaction để đợt sau). | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-12 | Kho vật tư | components/inventory/InventoryTransactions.tsx:245,268 | Xuất vượt tồn kho chỉ cảnh báo, nút Xác nhận vẫn bật. | Thấp | Có thể xuất âm tồn kho. | Chặn submit khi vượt tồn (trừ khi có quyền điều chỉnh). | Nguyễn Xuân Thưởng | 28/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-13 | Kho vật tư | components/inventory/ItemCatalog.tsx:40-44,217 | Bế tắc tạo vật tư đầu tiên: danh mục chỉ suy từ vật tư đã có, không có UI tạo danh mục, mà categoryId bắt buộc. | Trung bình | Không thể khởi tạo dữ liệu vật tư từ trạng thái rỗng. | Thêm endpoint material/get-categories (read-only, danh mục đã seed); FE nạp danh mục từ API, fallback suy-từ-list khi mock. | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Chờ | — | Đang xử lý
BUG-14 | Mua sắm (PR) | components/procurement/ProcurementRequests.tsx:92-116 | Nút Duyệt/Từ chối/Gửi duyệt/Xoá không có busy-state → double-submit (khác PO đã có busyId). | Trung bình | Có thể gửi trùng thao tác duyệt. | Thêm cờ busyId cho các nút như màn PO. | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-15 | Mua sắm (Hoá đơn) | components/procurement/Invoices.tsx:111,268-286 | Ngày thanh toán/mã GD/ghi chú nhập nhưng không gửi lên API; ngoài ra confirmedBy gửi chuỗi ('Kế toán') vào field kiểu Guid → backend 400. | Trung bình | Người dùng tưởng đã lưu nhưng dữ liệu bị bỏ. | Mở rộng markPaid nhận paidDate + notes (gộp người xác nhận/mã GD/ghi chú); bỏ chuỗi tự do khỏi field confirmedBy kiểu Guid (để null). | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Chờ | — | Đang xử lý
BUG-16 | OCR (Verify) | components/procurement/InvoiceVerify.tsx:67-71 | invoiceCode sinh random ở client dù DTO required (nên để server sinh). | Trung bình | Rủi ro trùng mã hoá đơn. | Đổi invoiceCode sang mã theo mốc thời gian (base36) để giảm rủi ro trùng (server-gen để đợt sau). | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-17 | OCR (Verify) | components/procurement/InvoiceVerify.tsx:546,555 | SL/đơn giá cho phép âm (Number()¦¦0 không bắt số âm). | Thấp | Tổng tiền hoá đơn sai. | Kẹp giá trị ≥ 0 khi nhập số lượng/đơn giá. | Nguyễn Xuân Thưởng | 28/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-18 | OCR (Upload) | components/procurement/OCRUpload.tsx:120-147,220 | UI ghi 'tối đa 10MB' nhưng không chặn kích thước tệp thực tế. | Trung bình | Tệp quá lớn vẫn gửi, có thể lỗi/nghẽn xử lý. | Chặn file.size > 10MB kèm thông báo. | Nguyễn Xuân Thưởng | 25/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-19 | OCR (Upload) | components/procurement/OCRUpload.tsx:207 | Không kiểm MIME thực tế sau khi chọn tệp (accept chỉ gợi ý). | Thấp | Có thể chọn tệp sai định dạng. | Kiểm tra type/đuôi tệp trước khi gửi. | Nguyễn Xuân Thưởng | 28/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-20 | Kho vật tư | components/inventory/ItemCatalog.tsx:226-238 | Ô min/max stock, reorder, đơn giá chỉ có min='0' mềm; gõ số âm vẫn qua khi submit. | Thấp | Ngưỡng tồn kho có thể âm. | Validate ≥ 0 khi submit (không chỉ dựa thuộc tính min). | Nguyễn Xuân Thưởng | 28/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-21 | Hệ thống (mã nguồn) | components/inventory/Inventory.tsx (bản cũ) vs ItemCatalog.tsx | Component trùng lặp/legacy: Inventory.tsx (input số thiếu min) song song ItemCatalog.tsx (đã có min). | Thấp | Dễ dùng nhầm bản cũ, khó bảo trì. | Gộp: màn Tồn kho (/inventory) chuyển về chỉ-đọc; CRUD vật tư dồn về màn Danh mục vật tư (/inventory/catalog). | Nguyễn Xuân Thưởng | 28/07/2026 | Lỗi | Đạt | — | Đã sửa
BUG-22 | Kho vật tư | TH.Asset.Dtos/Inventory/InventoryDtos.cs:8-22 (không có UI) | Có DTO tạo/sửa Kho (Warehouse) nhưng thiếu UI tạo kho ở FE (kho chỉ đọc trong dropdown). | Thấp | Khoảng trống chức năng quản lý kho. | Bổ sung màn Danh sách kho (/inventory/warehouses) CRUD đầy đủ, dùng endpoint warehouse sẵn có. | Nguyễn Xuân Thưởng | 28/07/2026 | Chưa test | Đạt | — | Đã sửa

## Tổng hợp
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ & THEO DÕI LỖI — TownHub
Chỉ tiêu | Giá trị
Tổng số lỗi phát hiện | 22
Mức Cao | 3
Mức Trung bình | 11
Mức Thấp | 8
Đã sửa | 20
Đang xử lý | 2
Đang mở | 0
Chú thích: Test lần 1 = kết quả phát hiện ban đầu (Lỗi). Test lần 2/3 = kết quả sau khi sửa (Đạt/Lỗi). Trạng thái: Mở / Đang sửa / Đã sửa / Đã đóng.